## 10tele
週間報告について説明させて致します。
shuji hokoku ni tsuite setsumei sa se te ita shi masu.
1 | まずは(mazu wa)
DIR kara no
開発レベル③
Kaihatsu reberu ③ desu.
AP開発フローについての学習と過去案件練習
AP kaihatsu furō ni tsuite no gakushū to kako anken renshū wa Shinkō-chū desu.
開発と単体テスト (3点)：続ける
Raishu ni kore oh keizoku shi masu.
2 | tsugi wa
江嵜(esaki sama kara no)
【案件依頼】ビルド作業を対応
Anken irai birudo sagyō o taiō anken desu.
ビルド作業を対応 (13/01~17/01) ：進行中
kono anken no Birudo sagyō o taiō (ichi gatsu juusan nichi kara Ichi gatsu juushichi nichi made) wa Shinkō-chū desu.
Raishu ni kore oh keizoku shi masu.
3 | tsugi wa
安藤(Ando sama kara no)
【WB4】【開発依頼】作業の自動化
[WB 4] [kaihatsu irai] sagyō no jidō-ka ankenn desu.
kono anken wa zenbu kanryo desu.
4 | tsugi wa
山田(yamada sama kara no)
【開発依頼】(52)デモ画面最新化
[Kaihatsu irai] (52) demo gamen saishin-ka anken desu.
kono anken no
| フッター文言変更反映の調査：完了 |  | Futtā mongon henkō han'ei no chōsa to
| フッター文言共通ファイル化の調査：完了 |  | Futtā mongon kyōtsū fairu-ka no chōsa to
| コード修正：完了 |  | Kōdo shūsei wa kanyo desu.
| 単体テスト：未着手 |  | Tantaitesuto wa Michakushu desu.
Raishu ni kore oh keizoku shi masu.
5 | tsugi wa
寺澤(Terasawa sama kara no)
【SFA】画面文言変更・チェック仕様変更対応のお願い
[SFA] gamen mongon henkō chekku shiyō henkō taiō no onegai ankenn desu.
kono anken no
| SFAとEPM2に調査：完了 |  | SFA to EPM 2 ni chōsa wa kanyo desu.
| コード修正：進行中 |  | Kōdo shūsei wa shin-kochuu desu.
| 単体テスト：未着手 |  | Tantaitesuto wa Mi chakushu
Raishu ni Kōdo shūsei to Tantaitesuto wo keizoku shi masu.
6 | tsugi wa
山本(yamamoto Sama kara no)
【定型】定時定額入力画面の文言追加について
[Teikei] teiji teigaku nyūryoku gamen no mongon tsuika ni tsuite ankenn desu.
kono anken no
| 調査と開発：進行中 | Chōsa to kaihatsu: |  | wa Shinkō-chū desu.
| 結合テスト：未着手 | Ketsugō tesuto |  | と(to)
| UPDATE用資料：未着手 | UPDATEyō shiryō: |  | と(to)
| Poptreeチェック：未着手 | Poptree chekku |  | と(to)
| デモ画面の調査と開発：未着手 | Demo gamen no chōsa to kaihatsu: |  | wa Mi chakushu desu..
Raishu ni Chōsa to kaihatsu wo keizoku shi masu.
Kikenbi wa ichi gatsu sanjuu ni nichi desu..
Leave
きゅうか については
今週のため休暇を取ったメンバーはいませんでした。
今週のためミャンマーの祝日はありません。
来週のため休暇予定はありません。
来週のため祝日はありません。
Konshū no tame kyūka o totta menbā wa imasendeshita.
Konshū no tame myanmā no shukujitsu wa arimasen.
Raishū no tame kyūkayotei wa arimasen.
Raishū no tame shukujitsu wa arimasen.
Holiday
| ichi gatsu, nijuuku nichi wa myanmar no shukujitsu desu. |  |  |  | 2024-12-25
| Ni gatsu, juuu ichi nichi wa nihon gawa no shukujitsu desu. |  |  |  | 2024-12-31
以上です。何か質問とかごさいませんか
ijo desu. Nani ka shitsumon taka gozai ma sen ka.